## Upphandlingstidplan
Uppdaterad: 2018-04-23
Upphandlingstidplan - FUT
Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ | Projekt / utbyggnadsdel | Upphandlings-förfarande | TransQ. Prekvalificerade leverantörer bjuds in till anbudsgivning | Entreprenad-form | Planerad kvalificering av leverantörer | Planerat utskick av förfrågnings-underlag | Planerad anbuds- infordran | Planerad uppdragsstart | Bedömd kostnad MSEK | Prognos-säkerhet för upphandlings-tider | Kommentar | Kommentar
Konsultuppdrag för mätning av grundvatten, infiltration och sättningsrörelser | Uppdraget omfattar att, under byggtid, ta vid från nuvarande uppdragstagare och utföra mätning av grundvattennivå inkl. redovisning samt utförande och kontroll av infiltration och sättningsrörelser, som uppföljning av miljödomar. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-04-05 | 2018-05-14 | 2018-06-15 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
Leverans av webbaserade tjänster avseende avisering via SMS och Telefoni | Uppdraget avser att tillgodose förvaltningens behov av att nå ett urval av hushåll, verksamheter och fastighetsägare inom ett begränsat område med information genom telefonmeddelande, sms och röstmeddelande om projektet. Leverantören ska tillhandahålla abonnemang till tjänst som möjliggör avisering och automatiska utskick av sms-meddelanden, röstmeddelanden och telefonmeddelanden till allmänhet, av beställaren. | Övrigt | Gemensamt | Förenklat | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 0-5 | Grön - säker (inom 3 månader) | Maria Schildt-Nordlöv
Mottagningsstation förorenade massor | Massorna består av fyllnadsmaterial och naturliga jordarter som t.ex. lera. Massorna ska tas om hand och deponeras och behandlas på ett miljöriktigt sätt utifrån berörda myndigheters riktlinjer och bestämmelser. | Övrigt | Gemensamt | Förhandlat | Nej | Totalentreprenad | Ej aktuell | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | Ej tillgängligt | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
Synförrättareorganisation - Besiktning samt Vibrationsdämpning | SFO och vibrationsdämpning Depå, Kungsträdgården, Londonviadukten - Sofia | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 2018-08-01 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
Synförrättareorganisation - Besiktning samt Vibrationsdämpning | SFO och vibrationsdämpning Akalla-Barkarby, Skanstull Marina - Gullmarsplan, Sockenplan - Slakthuset | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 2018-08-01 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
Synförrättareorganisation - Besiktning samt Vibrationsdämpning | SFO och vibrationsdämpning Station Arenastaden, Tunnel Hagastaden - Arenastaden, Luma - Hammarby kanal, Sickla | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 2018-08-01 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
Synförrättareorganisation - Besiktning samt Vibrationsdämpning | SFO och vibrationsdämpning Hagastaden - Odenplan, Station Hagastaden, Järla, Nacka C | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 2018-08-01 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
IT-system avseende IT-stöd för hantering av påverkan för grundvatten | Uppdraget avser att utveckla ett nytt IT-systemet för miljödatabas. Miljödatabasen ska hantera rapportering och granskning av större mängder mätdata från de olika tunnelbaneprojekten. Databasen ska tydligt illustrera mätobjektens placering i en kartfunktion och vara ett lättanvänt verktyg för det dagliga arbetet med uppföljning och rapportering till tillsynsmyndigheter. | Övrigt | Gemensamt | Förhandlat | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
Synförrättareorganisation - Vibrationsmätning | Mätning Norr vibrationer, sprickor, temperatur, fasta bullermätare etc. (mätpersonal, ledning, mätarhyra). | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
Synförrättareorganisation - Vibrationsmätning | Mätning Syd vibrationer, sprickor, temperatur, fasta bullermätare etc. (mätpersonal, ledning, mätarhyra). | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
Arbetstunnel, Gullmarsplan /Sundstabacken | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 2019-02-01 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | William Kenttä | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
Masshanteringsentreprenad | Masshantering. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 2019-02-01 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Lars Martinsson
Arbetstunnlar Sofia, Hammarby kanal | Entreprenaden omfattar bergschakt för två arbetstunnlar varav Londonviadukten grenas till två. I Tunnlarna ska Media samt inpasseringssystem installeras. Vidare ingår att skapa etableringsytor inom respektive arbetsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2019-02-06 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Andreas Burghauser | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
Spår- och servicetunnel Kungsträdgården (Ktg) | Entreprenaden omfattar bergschakt för spårtunnlar och service på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2019-02-06 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Andreas Burghauser | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
Sockenplan etapp 1 | I uppdraget ingår utförande av jordschakt, spontningsarbeten och del av servicetunnel samt iordningsställande av etableringsområde. | Mark- och anläggningsarbeten | Söderort | Förhandlat | Ja | Totalentreprenad | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2019-02-01 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | William Kenttä | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
Arbetstunnel, Sickla | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-01-18 | 2019-03-18 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Fredrik Strömberg | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
Arbetstunnel, Järla | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-01-18 | 2019-03-18 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Fredrik Strömberg | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
Arbetstunnel, Nacka C | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-01-18 | 2019-03-18 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Fredrik Strömberg | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
Arbetstunnel Arenastaden | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius | Miljödom - beräknad maj 2018 Järnvägsplan - beräknad december 2018
Arbetstunnel Hagalund | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius | Miljödom - beräknad maj 2018 Järnvägsplan - beräknad december 2018
Arbetstunnel Hagastaden | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius | Miljödom - beräknad maj 2018 Järnvägsplan - beräknad december 2018
Boendemoduler | Flyttbara moduler för bostadsändamål. Modulerna uppställes på egen eller annans mark för icke stadigvarande bruk. Efter upplåtelsens slut nedmonteras modulerna och bortforslas av leverantören. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Steve Persson
Berg- och anläggningsentreprenad Huvudtunnel | Nacka, Sickla, Järla och Nacka C. Bergschakt för spårtunnel, uppställningsspår och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 2019-09-01 | 2020-Q1 | > 1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Fredrik Strömberg
Huvudtunnel, Järfällatunneln | Entreprenaden omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Barkarby Station och Barkarbystadens station. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja | Kombo | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 2019-07-02 | > 1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Peter Dahl | Miljödom - har erhållits Järnvägsplan - beräknad november 2018
Berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Arenastaden samt anslutande tunnlar mot Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01- | 2019-11-01 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius | Järnvägsplan - beräknad novmber 2018
Berg- och anläggningsentreprenad Hagalund | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden och Arenastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 2019-11-01 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius | Miljödom - beräknad maj 2018 Järnvägsplan - beräknad december 2018
Berg- och anläggningsentreprenad Hagastaden | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagastaden samt anslutande tunnlar mot Odenplan och Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-11-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 2019-11-02 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius | Miljödom - beräknad maj 2018 Järnvägsplan - beräknad december 2018
Berg- och anläggningsentreprenad Huvudtunnel | Söderort, Gullmarsplan, Slakthuset och anslutning Sockenplan. Bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 2019-11-01 | > 1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | William Kenttä | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
Huvudtunnel | Entreprenaden omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Sofia och Hammarby kanal. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig station Kungsträdgården. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 2020-Q3 | > 1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Andreas Burghauser
Anslutningsspår och uppställningshall under mark | Bergschakt. Stomkompletteringar kan bli en del av entreprenaden. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Betongtunnel Kvicksundsvägen | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2020-Q1 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Uppställningshall ovan mark 4 pl | Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Totalentreprenad | 2019-03-01 | 2019-05-01 | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Likriktarstationer, paket 3, 33KV, 400V. Trafo ink. Byggnader | Gemensam upphandling för samtliga utbyggnadsgrenar. | Bygg- och installationsentreprenad | Gemensamt | Förhandlat | Nej | Totalentreprenad | Ej aktuell | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-Q1 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Anders (?)
Tunnel inkl förskärning under Örbyleden | Drivning av tunnel från öster under Örbyleden inkl förstärkning. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 2020-Q4 | 2020-Q1 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Arbetstunnel (exkl. betongtunnel) | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 2020-Q1 | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Förlängd saneringshall | Förlängning av befintlig saneringshall Högdalsdepån | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Totalentreprenad | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 2020-Q1 | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Bygg- och installation, Järfällatunneln med stationer | Innefattar stomkomplettering Installationer (bygg inkl. tele). | Bygg- och installationsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja | Kombo | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 2020-Q1 | 2022-Q4 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
Uppställningshall ovan mark nr 2 | Ny uppställningshall ovan mark med uppställningsplast för 8 tåg. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Totalentreprenad | 2019-11-20 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | Data kommer att kompletteras | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Södra anslutningsspåret berg- och betongarbete exkl. BEST (Bana, El, Signal och Tele) | Anslutning nytt spår mot befintligt spår söderut | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2019-12-01 | 2020-Q1 | 2021-Q2 | 2020-Q3 | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Betongarbeten för servicetunnel vid Örbyleden | Förslutningsarbeten efter återställning Servicetunnel. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q1 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Bro över Majrovägen | Vid norra anslutningen till befintlig tunnelbana kommer en tunnelbanebro att behöva förstärkas eller bytas. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q1 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Depåarbeten Anläggning | Mark-och anläggningsarbeten inom depåområdet | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q1 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Västra anslutningen infart depå | Anslutning ny TB mot Hödgalsdepån | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q1 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 5-20 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Nacka-söderort, Spår, 750V Mekanisk, Kanalisation | Banarbete, kanalisation, 750 V Mekanisk. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster
BEST-montage | Entreprenaden omfattar montagearbeten för ny spåranläggning. Spår- och växelmontage, strömskeneanläggning, lågspänningsinstallationer i spårtunnlar, signaler mm. | BEST | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2021-Q2 | 2022-Q3 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius
BEST (Bana, El, Signal och Tele) | BEST | BEST | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2021-Q1 | 2020-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q3 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Bygg- och installationsentrepenad Stationer | Söderort, Gullmarsplan, Slakthuset och anslutning Sockenplan. Stomkompletteringar och installationer för biljetthallar, perronger samt mm. | Bygg- och installationsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q2 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | William Kenttä
Bygg- och installationsentreprenad Stationer | Nacka, Sickla, Järla och Nacka C. Stomkompletteringar och installationer för biljetthallar, perronger samt mm. | Bygg- och installationsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q3 | 2021-Q1 | 2021-Q5 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Fredrik Strömberg
Nacka-söderort, El tågdrift ink. frånskiljare | Nacka-söderort, El tågdrift inkl. Frånskiljare. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster
Nacka-söderort, El 400V, Tele | Nacka-söderort, El 400V, Tele | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster
Nacka-söderort, Signal | Nacka-söderort, Signal | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster
Betongarbeten vid Örbyleden och Norra anslutningen | Tunnelportal och markförstärkningar vid Tunnelmynning vid Örbyleden | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Bana | BEST Bana | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
El 400 volt | BEST El & Tele | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q3 | 2022-Q4 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
Stationer | Entreprenaden omfattar stomkompletteringar och installationer för entréer, biljetthallar, mellanplan, perronger, teknikplan, servicetunnel, ventilationsschakt, brandschakt mm. vid station Sofia och Hammarbykanal. | Bygg- och installationsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2022-Q4 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Andreas Burghauser
Signal | BEST Signal | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q3 | 2023-Q1 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
Bygg- och installationsentreprenad Arenastaden | Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Kombo | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius
Bygg- och installationsentreprenad Hagalund | Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Kombo | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius
Bygg- och installationsentreprenad Hagastaden | Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Kombo | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius
Inredning och installationer i tunnelrum | Installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.) | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q3 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
C30 Verkstad | En ny verkstad (C30), cirka 80x10 meter ska byggas. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2021-Q3 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
Återställningsentreprenad, mark- och trädgård | Markåterställningsarbeten generellt över samtliga projektytor | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2202-Q4 | 2023-Q1 | 2021-Q4 | 2023-Q2 | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand

## mall (hidden)
Uppdrag | Projekt | Förfarande | Transq | Entreprenadform | Kostnad | Upphandlare | Sannolikhet
Ramavtal | Barkarby | Förenklat | Ja | Utförandeentreprenad | 0-5 | Anders Karnestrand | Grön - säker (inom 3 månader)
Förberedande entreprenad | Arenastaden | Öppet | Nej | Totalentreprenad | 5-20 | Cecilia Tennfors | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnel entreprenad | Depå | Förhandlat |  | Kombo | 20-50 | Pia Lindberg-Nedby | Uppgift saknas
Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka |  |  | Samverkansentreprenad | 50-100 | Peter Malmsten
Bygg- och installationsentreprenad | Söderort |  |  | Tjänst | 100-300
Installation | Södermalm |  |  |  | 300-500
BEST | Gemensamt |  |  |  | 500-1 000
Övrigt |  |  |  |  | > 1 000
Mark- och anläggningsarbeten
Kombination |  |  |  |  | Saknas