## Upphandlingstidplan
Uppdaterad PLN: 2018-08-28
Upphandlingstidplan - FUT
FUT upphandlings identifikations nummer (FUT id nr) | Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ | Projekt / utbyggnadsdel | Upphandlings-förfarande | Enbart prekvalificerade leverantörer i TransQ kan delta | Entreprenad-form | Planerad kvalificering av leverantörer | Planerat utskick av förfrågnings-underlag | Planerad anbuds- infordran | Planerad uppdragsstart | Bedömd kostnad MSEK | Prognos-säkerhet för upphandlings-tider | Kommentar | Länk till pågående annonsering i Tendsign | Kommentar
3742 | BEST-montage | Entreprenaden omfattar montagearbeten för ny spåranläggning. Spår- och växelmontage, strömskeneanläggning, lågspänningsinstallationer i spårtunnlar, signaler mm. | BEST | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2021-Q2 | 2022-Q3 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius
3711 | Station Hagastaden (Berg- och anläggning samt bygg-och installations entreprenad) | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagastaden samt anslutande tunnlar mot Odenplan och Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Entreprenaderna omfattar även bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Berg- och anläggning, samt bygg-och installations entreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2019-01-01 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | 2020-05-01 | > 1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad december 2018
3712 | Berg- och anläggningsentreprenad Södra Hagalund | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden och Arenastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-08-01 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3712 och 3713. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad december 2018
3713 | Berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Arenastaden samt anslutande tunnlar mot Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3712 och 3713. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad december 2018
3714 | Arbetstunnel Hagastaden | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2018-09-01 | 2018-10-08 | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Annina Stadius |  | Upphandling planeras att göras i kombinatorik för entreprenader med FUT id nr 3714, 3715 och 3716. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad december 2018
3715 | Arbetstunnel Södra Hagalund | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2018-09-01 | 2018-10-08 | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Annina Stadius |  | Upphandling planeras att göras i kombinatorik för entreprenader med FUT id nr 3714, 3715 och 3716. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad december 2018
3716 | Arbetstunnel Arenastaden | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2018-09-01 | 2018-10-08 | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Annina Stadius |  | Upphandling planeras att göras i kombinatorik för entreprenader med FUT id nr 3714, 3715 och 3716. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad december 2018
3722 | Bygg- och installationsentreprenad Södra Hagalund | Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförandeentreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2022-Q1 | 2022-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3722 och 3723
3723 | Bygg- och installationsentreprenad Arenastaden | Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförandeentreprenad | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q3 | 2022-Q2 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3722 och 3723
15012 | Yrkeskläder och skor | Uppdraget omfattar försäljning och leverans av yrkeskläder | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej |  |  | 2018-06-27 | 2018-08-31 | 2018-09-30 |  | Grön - säker (inom 3 månader)
15001 | Konsultuppdrag för mätning av grundvatten, infiltration och sättningsrörelser | Uppdraget omfattar att, under byggtid, ta vid från nuvarande uppdragstagare och utföra mätning av grundvattennivå inkl. redovisning samt utförande och kontroll av infiltration och sättningsrörelser, som uppföljning av miljödomar. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-07-03 | 2018-08-27 | 2018-10-01 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader) |  |  | Upphandling är annonserad i Tendsign och TED
15002 | Leverans av webbaserade tjänster avseende avisering via SMS och Telefoni | Uppdraget avser att tillgodose förvaltningens behov av att nå ett urval av hushåll, verksamheter och fastighetsägare inom ett begränsat område med information genom telefonmeddelande, sms och röstmeddelande om projektet. Leverantören ska tillhandahålla abonnemang till tjänst som möjliggör avisering och automatiska utskick av sms-meddelanden, röstmeddelanden och telefonmeddelanden till allmänhet, av beställaren. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-07-04 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 0-5 | Grön - säker (inom 3 månader) | Maria Schildt-Nordlöv
15003 | Mottagningsstation förorenade massor | Massorna består av fyllnadsmaterial och naturliga jordarter som t.ex. lera. Massorna ska tas om hand och deponeras och behandlas på ett miljöriktigt sätt utifrån berörda myndigheters riktlinjer och bestämmelser. | Övrigt | Gemensamt | Förhandlat | Nej | Totalentreprenad | Ej aktuell | 2018-06-11 | 2018-07-11 | 2018-09-01 | Ej tillgängligt | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
15004 | Synförrättareorganisation (SFO) avseende Besiktning - Sektion A | Synförättareorganisation (SFO) för tunnelutbyggnationsprojekten av följande preliminära områden: Akalla-Barkarby, Skanstull Marina - Gullmarsplan, och Sockenplan - Slakthuset | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-08-31 | 2018-10-01 | 2018-10-26 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
15005 | Synförrättareorganisation (SFO) avseende Besiktning - Sektion B | Synförättareorganisation (SFO) för tunnelutbyggnationsprojekten av följande preliminära områden: Depå, Kungsträdgården, och Londonviadukten - Sofia | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-08-31 | 2018-10-01 | 2018-10-26 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
15006 | Synförrättareorganisation (SFO) avseende Besiktning - Sektion C | Synförättareorganisation (SFO) för tunnelutbyggnationsprojekten av följande preliminära områden: Hagastaden - Arenastaden, Luma - Hammarby kanal, och Sickla | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-08-31 | 2018-10-01 | 2018-10-26 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
15007 | Synförrättareorganisation (SFO) avseende Besiktning - Sektion D | Synförättareorganisation (SFO) för tunnelutbyggnationsprojekten av följande preliminära områden: Hagastaden - Odenplan, the stations of Hagastaden, Järla och Nacka C | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-08-31 | 2018-10-01 | 2018-10-26 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
15008 | Miljödatabas för vattenverksamhet. (IT-stöd för hantering av påverkan för grundvatten) | Uppdraget avser att utveckla ett nytt IT-systemet för miljödatabas. Miljödatabasen ska hantera rapportering och granskning av större mängder mätdata från de olika tunnelbaneprojekten. Databasen ska tydligt illustrera mätobjektens placering i en kartfunktion och vara ett lättanvänt verktyg för det dagliga arbetet med uppföljning och rapportering till tillsynsmyndigheter. | Övrigt | Gemensamt | Förhandlat | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
15009 | Synförrättareorganisation (norr)- Vibrationsmätning | Mätning Norr vibrationer, sprickor, temperatur, fasta bullermätare etc. (mätpersonal, ledning, mätarhyra). | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-09-28 | 2018-10-29 | 2018-11-30 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
15010 | Synförrättareorganisation(söder) - Vibrationsmätning | Mätning Syd vibrationer, sprickor, temperatur, fasta bullermätare etc. (mätpersonal, ledning, mätarhyra). | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-09-28 | 2018-10-29 | 2018-11-30 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
15011 | Boendemoduler | Flyttbara moduler för bostadsändamål. Modulerna uppställes på egen eller annans mark för icke stadigvarande bruk. Efter upplåtelsens slut nedmonteras modulerna och bortforslas av leverantören. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Steve Persson
27713 | Arbetstunnel Londonviadukten, inklusive förberedande arbeten | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningställande av etableringsområde till station Sofia | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2018-09-15 | 2018-11-01 | 2019-03-01 | 2019-05-06 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Andreas Burghauser |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
27714 | Arbetstunnel Hammarby Fabriksväg, inklusive förberedande arbeten | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningställande av etableringsområde till station Hammarby Kanal | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2018-10-15 | 2018-12-01 | 2019-04-01 |  | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019 |  | Kombinatorisk upphandling planeras för entreprenader med FUT id nr 29714 och 27714. Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
27715 | Spår- och servicetunnel Kungsträdgården (Ktg) | Entreprenaden omfattar bergschakt för spår- och servicetunnlarpå Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten ingår. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2018-10-15 | 2018-12-17 | 2019-05-31 | 2019-07-01 | 300-500 | Gul - relativt säkra uppgifter | Andreas Burghauser |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
287131 | Arbetstunnel, Sickla Värmdövägen | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2018-10-15 | 2018-12-01 | 2019-04-01 |  | 50-100 | Gul - relativt säkra uppgifter | Fredrik Strömberg |  | Kombinatorisk upphandling planeras för entreprenader med FUT id nr 287131, 287132 och 287133. Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
287132 | Arbetstunnel, Järla östra | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2018-10-15 | 2018-12-01 | 2019-04-01 |  | 50-100 | Gul - relativt säkra uppgifter | Fredrik Strömberg |  | Kombinatorisk upphandling planeras för entreprenader med FUT id nr 287131, 287132 och 287133. Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
287133 | Arbetstunnel, Nacka C. Skönviksvägen | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2018-10-15 | 2018-12-01 | 2019-04-01 |  | 50-100 | Gul - relativt säkra uppgifter | Fredrik Strömberg |  | Kombinatorisk upphandling planeras för entreprenader med FUT id nr 287131, 287132 och 287133. Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
29701 | Sockenplan etapp 1 | I uppdraget ingår utförande av jordschakt, spontningsarbeten och del av servicetunnel samt iordningsställande av etableringsområde. | Mark- och anläggningsarbeten | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Totalentreprenad | 2018-10-15 | 2018-12-17 | 2019-05-31 | 2019-07-01 | 100-300 | Gul - relativt säkra uppgifter | William Kenttä |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
29714 | Arbetstunnel, Gullmarsplan /Sundstabacke | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2018-10-15 | 2018-12-01 | 2019-04-01 | 2019-05-06 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | William Kenttä |  | Kombinatorisk upphandling planeras för entreprenader med FUT id nr 29714 och 27714. Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
4711 | Arbetstunnel Veddesta | Entreprenaden omfattar bl.a. bergschakt för tunnel, jordschakt, iordningställande av etableringsyta. | Berg- och anläggningsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja | Utförandeentreprenad | Genomfört | Upphandling pågår | Enligt förfrågan | 2018-11-01 | 50-100 |  |  |  | Enbart inbjudna kvalificerade leverantörer kan delta i upphandlingen.
4712 | Arbetstunnlar Robothöjden och Landningsbanan | Entreprenaden omfattar bl.a. bergschakt för två tunnlar, spont, jordschakt, vertikalschakt, iordningställande av etableringsyta. | Berg- och anläggningsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja | Utförandeentreprenad | Genomfört | Upphandling pågår | Enligt förfrågan | 2018-11-01 | 50-100 |  |  |  | Enbart inbjudna kvalificerade leverantörer kan delta i upphandlingen.
4713 | Huvudtunnel, Järfällatunneln | Entreprenaden omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Barkarby Station och Barkarbystadens station. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja | Kombo | 2018-11-01 | 2019-02-01 | 2019-08-20 | 2019-10-15 | > 1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Peter Dahl |  | Miljödom - har erhållits Järnvägsplan - beräknad november 2018
4721 | Bygg- och installation, Järfällatunneln med stationer | Innefattar stomkomplettering, installationer (el på stationen samt VVS, VA, brand, Styr och övervakning mm) och tele | Bygg- och installationsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja | Kombo | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 2020-Q1 | 2022-Q4 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
4743 | El 400 volt | BEST El & Tele | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q3 | 2022-Q4 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
4744 | Bana | BEST Bana, strömskena och objektkanalisation | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
4745 | Signal | BEST Signal | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q3 | 2023-Q1 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
| Huvudtunnel | Nacka, Sickla, Järla och Nacka C. Bergschakt för spårtunnel, uppställningsspår och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 2020 Q1 | 2020-Q2 | > 1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Fredrik Strömberg |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
| Huvudtunnel | Söderort, Gullmarsplan, Slakthuset och anslutning Sockenplan. Bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 2020 Q1 | 2020-Q2 | > 1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | William Kenttä |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
| Huvudtunnel | Entreprenaden omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Sofia och Hammarby kanal. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig station Kungsträdgården. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 2020 Q1 | 2020-Q2 | > 1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Andreas Burghauser |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
| Nacka-söderort, Spår, 750V Mekanisk, Kanalisation | Banarbete, kanalisation, 750 V Mekanisk. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster
| Anslutningsspår och uppställningshall under mark | Bergschakt. Stomkompletteringar kan bli en del av entreprenaden. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q2 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Betongtunnel Kvicksundsvägen | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Uppställningshall ovan mark 4 pl | Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Totalentreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Likriktarstationer, paket 3, 33KV, 400V. Trafo ink. Byggnader | Gemensam upphandling för samtliga utbyggnadsgrenar. | Bygg- och installationsentreprenad | Gemensamt | Förhandlat | Nej | Totalentreprenad | Ej aktuell | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-Q1 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Anders (?)
| Tunnel inkl förskärning under Örbyleden | Drivning av tunnel från öster under Örbyleden inkl förstärkning. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Arbetstunnel (exkl. betongtunnel) | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 2020-Q2 | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Förlängd saneringshall | Förlängning av befintlig saneringshall Högdalsdepån | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Totalentreprenad | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 2020-Q1 | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Uppställningshall ovan mark nr 2 | Ny uppställningshall ovan mark med uppställningsplast för 8 tåg. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Totalentreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Södra anslutningsspåret berg- och betongarbete exkl. BEST (Bana, El, Signal och Tele) | Anslutning nytt spår mot befintligt spår söderut | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2019-12-01 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Betongarbeten för servicetunnel vid Örbyleden | Betongtunnel för servicetunnel vid Örbyleden. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Bro över Majrovägen | Vid norra anslutningen till befintlig tunnelbana kommer en tunnelbanebro att behöva förstärkas eller bytas. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Depåarbeten Anläggning | Mark-och anläggningsarbeten inom depåområdet. Flytt av spår- och växlar mm inom depåområdet. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q1 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Västra anslutningen infart depå | Anslutning ny infart till Hödgalsdepån | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q1 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 5-20 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Bygg- och installationsentrepenad Stationer | Söderort, Gullmarsplan, Slakthuset och anslutning Sockenplan. Stomkompletteringar och installationer för biljetthallar, perronger samt mm. | Bygg- och installationsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q2 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | William Kenttä
| BEST (Bana, El, Signal och Tele) | BEST | BEST | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q3 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Bygg- och installationsentreprenad Stationer | Nacka, Sickla, Järla och Nacka C. Stomkompletteringar och installationer för biljetthallar, perronger samt mm. | Bygg- och installationsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q3 | 2021-Q1 | 2021-Q4 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Fredrik Strömberg
| Nacka-söderort, El tågdrift ink. frånskiljare | Nacka-söderort, El tågdrift inkl. Frånskiljare. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster
| Nacka-söderort, El 400V, Tele | Nacka-söderort, El 400V, Tele | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster
| Nacka-söderort, Signal | Nacka-söderort, Signal | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster
| Stationer | Entreprenaden omfattar stomkompletteringar och installationer för entréer, biljetthallar, mellanplan, perronger, teknikplan, servicetunnel, ventilationsschakt, brandschakt mm. vid station Sofia och Hammarbykanal. | Bygg- och installationsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2022-Q4 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Andreas Burghauser
| Betongarbeten vid Örbyleden och Norra anslutningen | Tunnelportal och markförstärkningar vid Tunnelmynning vid Örbyleden | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Masshanteringsentreprenad | Masshantering. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad |  | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-02-01 | Ej tillgänglig | Gul - relativt säkra uppgifter | Lars Martinsson
| Inredning och installationer i tunnelrum | Installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.) | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| C30 Verkstad | En ny verkstad (C30), cirka 80x10 meter ska byggas. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
| Återställningsentreprenad, mark- och trädgård | Markåterställningsarbeten generellt över samtliga projektytor | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand

## mall
Uppdrag | Projekt | Förfarande | Transq | Entreprenadform | Kostnad | Upphandlare | Sannolikhet
Ramavtal | Barkarby | Förenklat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförandeentreprenad | 0-5 | Anders Karnestrand | Grön - säker (inom 3 månader)
Förberedande entreprenad | Arenastaden | Öppet | Nej | Totalentreprenad | 5-20 | Cecilia Tennfors | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnel entreprenad | Depå | Förhandlat |  | Kombo | 20-50 | Pia Lindberg Nedby | Uppgift saknas
Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka |  |  | Samverkansentreprenad | 50-100 | Peter Malmsten | Gul - relativt säkra uppgifter
Bygg- och installationsentreprenad | Söderort |  |  | Tjänst | 100-300 | Björn Kruse | Upphandling pågår
Installation | Södermalm |  |  |  | 300-500
BEST | Gemensamt |  |  |  | 500-1 000
Övrigt |  |  |  |  | > 1 000
Mark- och anläggningsarbeten
Kombination |  |  |  |  | Saknas