## Upphandlingstidplan
Uppdaterad 2018-11-07
2018-09-17
Upphandlingstidplan - FUT
FUT upphandlings identifikations nummer (FUT id nr) | Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ | Projekt / utbyggnadsdel | Upphandlings-förfarande | Enbart prekvalificerade leverantörer i TransQ kan delta | Entreprenad-form | Planerad kvalificering av leverantörer | Planerat utskick av förfrågnings-underlag | Planerad anbuds- infordran | Planerad uppdragsstart | Bedömd kostnad MSEK | Prognos-säkerhet för upphandlings-tider | Kommentar | Länk till pågående annonsering i Tendsign | Kommentar
3711 | Station Hagastaden. Berg- och anläggning samt bygg-och installations entreprenad för komplett station. | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagastaden samt anslutande tunnlar mot Odenplan och Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Entreprenaderna omfattar även bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Berg- och anläggning, samt bygg-och installations entreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | > 1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i juni 2019
3712 | Berg- och anläggningsentreprenad Södra Hagalund. Huvudtunnel | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden och Arenastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 2020-10-01 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3712 och 3713. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i juni 2019
3713 | Berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden. Huvudtunnel | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Arenastaden samt anslutande tunnlar mot Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | 2020-08-01 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3712 och 3713. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i juni 2019
3714 | Arbetstunnel Hagastaden | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Pågår | 2018-11-08 | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Annina Stadius |  | Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i juni 2019
3715 | Arbetstunnel Hagalund | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Pågår | 2018-11-08 | 2019-03-06 | 2019-04-15 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Annina Stadius |  | Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i juni 2019
3716 | Arbetstunnel Arenastaden | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Pågår | 2018-12-01 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Annina Stadius |  | Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i juni 2019
3722 | Bygg- och installationsentreprenad Södra Hagalund | Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförandeentreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2022-Q1 | 2022-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3722 och 3723
3723 | Bygg- och installationsentreprenad Arenastaden | Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförandeentreprenad | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q3 | 2022-Q3 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3722 och 3723
3742 | BEST-montage | Entreprenaden omfattar montagearbeten för ny spåranläggning. Spår- och växelmontage, strömskeneanläggning, lågspänningsinstallationer i spårtunnlar, signaler mm. | BEST | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 2022-Q1 | 2023-Q1 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius
5711 | Kvicksundsvägen, Betongtunnel | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 2019-09-15 | 2019-12-01 | 300-500 | Gul - relativt säkra uppgifter | Johan Bergstrand |  | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
5712 | Arbetstunnel Örbyleden (exkl. betongtunnel) | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 20-50 | Gul - relativt säkra uppgifter | Johan Bergstrand |  | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
5713 | Huvudtunnel, anslutningsspår och uppställningshall | Bergschakt, huvudsakligen under jord. Stomkompletteringar kan bli en del av entreprenaden. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2020-Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 300-500 | Gul - relativt säkra uppgifter | Johan Bergstrand |  | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
5721 | Utbyggd uppställningshall | Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Totalentreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
5722 | Utbyggd saneringshall | Förlängning av befintlig saneringshall Högdalsdepån | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Totalentreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
5723 | Verkstadsplatser | En ny verkstad (C30), cirka 80x10 meter ska byggas. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
5724 | Ny städ- och uppställningshall | Ny uppställningshall ovan mark med uppställningsplast för 8 tåg. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Totalentreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
5726 | Inredning och installationer i tunnelrum | Installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.) | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand |  | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
5740 | BEST (Bana, El, Signal och Tele) | BEST | BEST | Depå | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand |  | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
15012 | Yrkeskläder och skor | Uppdraget omfattar försäljning och leverans av yrkeskläder | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej |  | Ej aktuell | Upphandling pågår |  |  |  | Grön - säker (inom 3 månader)
26712 | Spår, mark och strömskena | Sträckan Hammarby Kanal - Nacka. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförandeentreprenad | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra
15001 | Konsultuppdrag för mätning av grundvatten, infiltration och sättningsrörelser | Uppdraget omfattar att, under byggtid, ta vid från nuvarande uppdragstagare och utföra mätning av grundvattennivå inkl. redovisning samt utförande och kontroll av infiltration och sättningsrörelser, som uppföljning av miljödomar. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | Upphandling genomförd | Upphandling genomförd | Upphandling genomförd | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader) |  |  | Upphandling genomförd
15002 | Leverans av webbaserade tjänster avseende avisering via SMS och Telefoni | Uppdraget avser att tillgodose förvaltningens behov av att nå ett urval av hushåll, verksamheter och fastighetsägare inom ett begränsat område med information genom telefonmeddelande, sms och röstmeddelande om projektet. Leverantören ska tillhandahålla abonnemang till tjänst som möjliggör avisering och automatiska utskick av sms-meddelanden, röstmeddelanden och telefonmeddelanden till allmänhet, av beställaren. | Övrigt | Gemensamt | Förenklat | Nej | Tjänst | Ej aktuell | Upphandling pågår | 2018-11-11 | 2018-12-15 | 0-5 | Grön - säker (inom 3 månader) | Maria Schildt-Nordlöv |  | Ny upphandling pågår
15003 | Mottagningsstation förorenade massor | Massorna består av fyllnadsmaterial och naturliga jordarter som t.ex. lera. Massorna ska tas om hand och deponeras och behandlas på ett miljöriktigt sätt utifrån berörda myndigheters riktlinjer och bestämmelser. | Övrigt | Gemensamt | öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | Upphandling pågår | Upphandling genomförd | Upphandling genomförd | Ej tillgängligt |  | Steve Persson |  | Upphandikng genomförd
15004 | Syneförrättareorganisation (SFO) - Avtalsområde 1 | Syneförättareorganisation (SFO) för tunnelbaneutbyggnationen av följande projekt: Akalla-Barkarby, samt Skanstull Marina - Sockenplan. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | Upphandling pågår | 2018-11-11 | 2018-12-15 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson |  | Upphandling är annonserad i TED Genomförs i samma upphandling som Avtalsområde 4
15005 | Syneförrättareorganisation (SFO) - Avtalsområde 2 | Syneförättareorganisation (SFO) för tunnelbaneutbyggnationen av följande projekt: Kungsträdgården-Luma, samt Sofia-Skanstull Marina. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | Upphandling pågår | 2018-12-17 | 2019-01-30 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson |  | Upphandling är annonserad i TED Genomförs i samma upphandling som Avtalsområde 3
15006 | Syneförrättareorganisation (SFO) - Avtalsområde 3 | Syneförättareorganisation (SFO) för tunnelbaneutbyggnatio.nen av följande projekt: Sickla (Luma)-Nacka C, samt Depå. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | Upphandling pågår | 2018-12-17 | 2019-01-30 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson |  | Upphandling är annonserad i TED Genomförs i samma upphandling som Avtalsområde 2
15007 | Syneförrättareorganisation (SFO) - Avtalsområde 4 | Syneförättareorganisation (SFO) för tunnelbaneutbyggnationen av följande projekt: Odenplan - Arenastaden. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | Upphandling pågår | 2018-11-11 | 2018-12-15 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson |  | Upphandling är annonserad i TED Genomförs i samma upphandling som Avtalsområde 1
15008 | Miljödatabas för vattenverksamhet. (IT-stöd för hantering av påverkan för grundvatten) | Uppdraget avser att utveckla ett nytt IT-systemet för miljödatabas. Miljödatabasen ska hantera rapportering och granskning av större mängder mätdata från de olika tunnelbaneprojekten. Databasen ska tydligt illustrera mätobjektens placering i en kartfunktion och vara ett lättanvänt verktyg för det dagliga arbetet med uppföljning och rapportering till tillsynsmyndigheter. | Övrigt | Gemensamt | Förhandlat | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-12-03 | 2019-02-01 | 2019-03-06 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
15009 | Mätorganisation omgivningspåverkan (vibrationer) - Avtalsområde NORR | Mätning av vibrationer, sprickor, temperatur, fasta bullermätare etc. (mätpersonal, ledning, mätarhyra), för tunnebaneutbyggnationen av följande projekt: Akalla-Barkarby, Odenplan - Arenastaden, samt Depå. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-11-15 | 2018-12-15 | 2019-01-30 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
15010 | Mätorganisation omgivningspåverkan (vibrationer) - Avtalsområde SÖDER | Mätning av vibrationer, sprickor, temperatur, fasta bullermätare etc. (mätpersonal, ledning, mätarhyra), för tunnebaneutbyggnationen av följande projekt: Kungsträdgården-Luma samt Sofia-Skanstull Marina, Skanstull Marina - Sockenplan, samt Sickla (Luma)-Nacka C. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2018-11-15 | 2018-12-15 | 2019-01-30 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
15011 | Boendemoduler | Flyttbara moduler för bostadsändamål. Modulerna uppställes på egen eller annans mark för icke stadigvarande bruk. Efter upplåtelsens slut nedmonteras modulerna och bortforslas av leverantören. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-03-15 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Steve Persson
26711 | Bana, mark och strömskena | Sträckan Kungsträdgården - Hammarbykanal + Sofia - Sockeplan. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2020-Q1 | 2020-Q2 | § | 2021-Q1 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster
2672 | El 400V, Tele | Entreprenaden omfattar både 400 V's installationer (t.ex. belysning, kraftuttag, lågspänningsställverk, UPS ) samt Teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Entreprenaden omfattar även reservkraftverk. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster
26731 | Signal | Entreprenaden omfattar signalinstallationer för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. Signalsystemet är lika det befintliga på blå tunnelbana, dvs ett Union&Switch system (reläbaserat system). | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster
2674 | Montage kanalisation och kabelförläggning | Entreprenaden omfattar montage av kabelstegar och kabelkonsoler i både spår- och servicetunnlar, samt inköp och kabelförläggning av EST-kablage. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster
2676 | Likriktar- och nätstationer | Entreprenaden omfattar likriktarstationer och nätstationer för alla tunnelbaneutbyggnadsprojekt, dvs för både Kungsträdgården - Nacka -Sockenplan , Odenplan - Arenastaden, Akalla - Barkarby samt Depåutbyggnaden | BEST | Gemensamt | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Totalentreprenad | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-Q1 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Anders (?)
4711 | Arbetstunnel Veddesta | Entreprenaden omfattar bl.a. bergschakt för tunnel, jordschakt, iordningställande av etableringsyta. | Berg- och anläggningsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja | Utförandeentreprenad | Genomfört | Upphandling pågår | 2018-10-04 | 2018-11-01 | 50-100 |  |  |  | Enbart inbjudna kvalificerade leverantörer kan delta i upphandlingen.
4712 | Arbetstunnlar Robothöjden och Landningsbanan | Entreprenaden omfattar bl.a. bergschakt för två tunnlar, spont, jordschakt, vertikalschakt, iordningställande av etableringsyta. | Berg- och anläggningsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja | Utförandeentreprenad | Genomfört | Upphandling pågår | 2018-10-04 | 2018-11-01 | 50-100 |  |  |  | Enbart inbjudna kvalificerade leverantörer kan delta i upphandlingen.
4713 | Huvudtunnel, Järfällatunneln | Entreprenaden omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Barkarby Station och Barkarbystadens station. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförandeentreprenad | 2018-12-01 | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 2019-10-01 | > 1 000 | Gul - relativt säkra uppgifter | Peter Dahl |  | Miljödom - har erhållits Järnvägsplan - beräknad november 2018
4721 | Bygg- och installation, Järfällatunneln (huvudtunnel) med stationer | Innefattar stomkomplettering, installationer (el på stationen samt VVS, VA, brand, Styr och övervakning mm) och tele | Bygg- och installationsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförandeentreprenad | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
4743 | El 400 volt | El 400V i tunnel | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
4744 | Bana | Bana, strömskena och objektkanalisation | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
4745 | Signal | Signal | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
7711 | Spår- och servicetunnel Kungsträdgården (Ktg) | Entreprenaden omfattar bergschakt för spår- och servicetunnlarpå Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten ingår. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2018-11-15 | 2019-01-08 | 2019-05-31 | 2019-07-01 | 300-500 | Gul - relativt säkra uppgifter | Andreas Burghauser |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
7713 | Arbetstunnel Londonviadukten | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningställande av etableringsområde till station Sofia | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Pågår | 2018-12-01 | 2019-04-03 | 2019-05-20 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Andreas Burghauser |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
7714 | Arbetstunnel Hammarby Fabriksväg | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningställande av etableringsområde till station Hammarby Kanal | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 50-100 | Gul - relativt säkra uppgifter | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019 |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
7715 | Anläggningsentreprenad Sofia | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2019-05-02 | 2019-07-02 | 2020-02-28 | 2020-06-01 | 500-1000 | Röd - uppgifter ej säkra |  |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
7716 | Anläggningsentreprenad Hammarby kanal | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 500-1000 | Röd - uppgifter ej säkra | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
87131 | Arbetstunnel, Sickla Värmdövägen | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2018-12-01 | 2019-02-01 | 2019-06-01 | 2019-08-15 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Fredrik Strömberg |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019 Kan komma att upphandlas i kombinatorik med 87132
87132 | Arbetstunnel, Järla östra | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2018-12-01 | 2019-02-01 | 2019-06-01 | 2019-08-15 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Fredrik Strömberg |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019 Kan komma att upphandlas i kombinatorik med 87131
87133 | Arbetstunnel, Nacka, Skönviksvägen | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2018-11-08 | 2018-12-16 | 2019-04-16 | 2019-06-16 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Fredrik Strömberg |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
8714 | Anläggningsentreprenad. Sickla | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 2019-08-01 | 2019-11-01 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra
8715 | Anläggningsentreprenad Järla | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra
8716 | Anläggningsentreprenad Nacka | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2019-05-01 | 2019-07-02 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra
9711 | Sockenplan etapp 1 | I uppdraget ingår utförande av iordningställande av etableringsområde, markarbeten, jordschakt, bergarbeten (ca 350 m tunnlar) samt betongtunnel | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförandeentreprenad | 2018-12-15 | 2019-02-28 | 2019-08-22 | 2019-09-22 | 100-300 | Gul - relativt säkra uppgifter |  |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
9712 | Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 2/ Slakthusområdet | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten, omläggning av vägar, betongtråg samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförandeentreprenad | 2020 Q1 | 2020-Q2 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra |  |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
9713 | Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 3 | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår betongtråg, mark- och vägarbeten, injektering, jord- och bergschakt, mm | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2022 Q1 | 2022-Q2 | 2023-Q1 | 2023-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra |  |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
9714 | Arbetstunnel, Sundstabacke | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2018-11-15 | 2019-01-08 | 2019-05-08 | 2019-06-10 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | William Kenttä |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
9715 | Anläggningsentreprenad Gullmarsplan | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2019-05-15 | 2019-08-12 | 2020-Q2 | 2020 Q3 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra |  |  | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019
| Bygg- och installationsentreprenad 3 stationer | Nacka, Sickla, Järla och Nacka C. Stomkompletteringar och installationer för biljetthallar, perronger samt mm. | Bygg- och installationsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q3 | 2021-Q1 | 2021-Q4 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Fredrik Strömberg |  | Kan komma att delas in i fler entreprenader / upphandlingar
| Masshanteringsentreprenad | Masshantering. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka-söderort | Förhandlat | Nej | Utförande-entreprenad |  | 2018-11-08 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | Ej tillgänglig | Grön - säker (inom 3 månader) | Lars Martinsson
| Bygg- och installationsentreprenad 2 stationer | Entreprenaden omfattar stomkompletteringar och installationer för entréer, biljetthallar, mellanplan, perronger, teknikplan, servicetunnel, ventilationsschakt, brandschakt mm. vid station Sofia och Hammarbykanal. | Bygg- och installationsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2022-Q4 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Andreas Burghauser |  | Kan komma att delas in i fler entreprenader / upphandlingar
| Bygg- och installationsentrepenad 2 Stationer | Söderort, Gullmarsplan, Slakthuset och anslutning Sockenplan. Stomkompletteringar och installationer för biljetthallar, perronger samt mm. | Bygg- och installationsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.0 | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q2 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | William Kenttä |  | Kan komma att delas in i fler entreprenader/upphandlingar
Note on I59: Pia Lindberg Nedby(924j): När blir denna grön?

## mall
Uppdrag | Projekt | Förfarande | Transq | Entreprenadform | Kostnad | Upphandlare | Sannolikhet
Ramavtal | Barkarby | Förenklat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförandeentreprenad | 0-5 | Anders Karnestrand | Grön - säker (inom 3 månader)
Förberedande entreprenad | Arenastaden | Öppet | Nej | Totalentreprenad | 5-20 | Cecilia Tennfors | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnel entreprenad | Depå | Förhandlat |  | Kombo | 20-50 | Pia Lindberg Nedby | Uppgift saknas
Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka |  |  | Samverkansentreprenad | 50-100 | Peter Malmsten | Gul - relativt säkra uppgifter
Bygg- och installationsentreprenad | Söderort |  |  | Tjänst | 100-300 | Björn Kruse | Upphandling pågår
Installation | Södermalm |  |  |  | 300-500
BEST | Gemensamt |  |  |  | 500-1 000
Övrigt |  |  |  |  | > 1 000
Mark- och anläggningsarbeten
Kombination |  |  |  |  | Saknas