## Blad1
Uppdaterad
Upphandlingstidplan - FUT | [12 empty] | 2017-09-20/CT
Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ | Projekt (Utbyggnadsdel) | Upphandlingsförfarande | Trans-Q. Enbart prekvalificerade leverantörer bjuds in till anbudsgivning | Entreprenadform | Planerad månad för utskick (månad + år) | Planerad månad för anbud in (månad + år) | Planerad uppdragsstart (Q + år) | Bedömd kostnad MSEK | Upphandlare (kontakt-person) | Länk till ytterligare information | Upphandlingssäkerhet | Kommentar
Arbetstunnel Arenastaden | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Q3 2018 | 50-100 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnel Hagalund | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Q3 2018 | 50-100 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnel Hagastaden | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Q3 2018 | 50-100 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Arenastaden samt anslutande tunnlar mot Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-10-01 | 2019-03-01 | Q3 2019 | 300-500 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Berg- och anläggningsentreprenad Hagalund | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden och Arenastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-10-01 | 2019-03-01 | Q3 2019 | 500-1 000 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Berg- och anläggningsentreprenad Hagastaden | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagastaden samt anslutande tunnlar mot Odenplan och Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-10-01 | 2019-03-01 | Q3 2019 | 500-1 000 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
BEST-montage | Entreprenaden omfattar montagearbeten för ny spåranläggning. Spår- och växelmontage, strömskeneanläggning, lågspänningsinstallationer i spårtunnlar, signaler mm. | BEST | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-08-01 | 2021-01-01 | Q2 2022 | Saknas | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Bygg- och installationsentreprenad Arenastaden | Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Kombo | 2020-08-01 | 2021-01-01 | Q2 2021 | 300-500 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Bygg- och installationsentreprenad Hagalund | Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Kombo | 2020-08-01 | 2021-01-01 | Q2 2021 | 300-500 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Bygg- och installationsentreprenad Hagastaden | Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja | Kombo | 2020-08-01 | 2021-01-01 | Q2 2021 | 300-500 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
4711 Arbetstunnel Veddesta | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 50-100 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
4712 Arbetstunnlar Robothöjden och Landningsbanan | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 50-100 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Barkarbystadens och Barkarby Stationer | Innefattar stomkomplettering Installationer (bygg inkl. tele) | Bygg- och installationsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja | Kombo | 2019-01-01 | 2019-07-01 | 2022-03-25 | 500-1 000 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
BEST Bana | BEST Bana | BEST | Barkarby | Förhandlat | Nej | Utförande-entreprenad | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | Saknas | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
BEST El 400 volt | BEST El & Tele | BEST | Barkarby | Förhandlat | Nej | Utförande-entreprenad | 2019-09-02 | 2020-04-01 | 2022-05-01 | Saknas | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
BEST Signal | BEST Signal | BEST | Barkarby | Förhandlat | Nej | Utförande-entreprenad | 2019-12-02 | 2020-07-01 | 2023-01-01 | Saknas | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Huvudtunnel, Järvatunneln | Innefattar bergtunnelarbeten från Akalla till Barkarby station Betongarbeten på respektive station Markarbeten i bergtunneln mm inkl. BEST bana | Berg- och anläggningsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja | Kombo | 2018-10-01 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | > 1 000 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Anslutningsspår och uppställningshall under mark | Bergschakt. Stomkompletteringar kan bli en del av entreprenaden. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | nov 2018 | feb 2019 | aug 2019 | 300-500 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnel | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | aug 2018 | okt 2018 | mars 2019 | 20-50 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
BEST | BEST | BEST | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | dec 2020 | mars 2021 | sept 2021 | 100-300 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Betongtunnel Kvicksundsvägen | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | dec 2017 | feb 2018 | sept 2018 | 100-300 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Bro | Vid norra anslutningen till befintlig tunnelbana kommer en tunnelbanebro att behöva förstärkas eller bytas. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | mars 2020 | juni 2020 | sept 2020 | 50-100 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
C30 Verkstad | En ny verkstad (C30), cirka 80x10 meter ska byggas | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | dec 2020 | mars 2021 | sept 2021 | 50-100 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Inredning och installationer i tunnelrum | Installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.) | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | dec 2020 | mars 2021 | sept 2021 | 50-100 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Schakt och betong | Betongarbeten (tunnlar och tråg) vid de två anslutningarna till befintlig tunnelbana samt vid arbetstunnelns mynning. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | jan 2020 | april 2020 | okt 2020 | 100-300 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Uppställningshall ovan mark | Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Total-entreprenad | dec 2020 | mars 2021 | sept 2021 | 20-50 | Cecilia Tennfors |  | Röd - uppgifter ej säkra
Likriktarstationer, paket 3, 33KV, 400V. Trafo ink. Byggnader | Gemensam upphandling för samtliga utbyggnadsgrenar | Bygg- och installationsentreprenad | Gemensamt | Förhandlat | Nej | Total-entreprenad | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 100-300 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnlar, Sickla, Järla, Nacka C | Arbetstunnlar, Sickla, Järla, Nacka C | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-02-28 | 2018-11-01 | 2019-02-01 | 100-300 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Berg- och anläggningsentreprenad Huvudtunnel | Nacka, Sickla, Järla och Nacka C. Bergschakt för spårtunnel, uppställningsspår och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2019-01-01 | 2019-09-01 | Q1 2020 | > 1 000 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Bygg- och installationsentreprenad Stationer | Nacka, Sickla, Järla och Nacka C. Stomkompletteringar och installationer för biljetthallar, perronger samt mm. | Bygg- och installationsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-09-22 | 2021-03-29 | 2021-05-01 | 500-1 000 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Masshanteringsentreprenad | Masshantering | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | Q3 2018 | Q4 2018 | Q1 2019 | Saknas | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Nacka-söderort, El tågdrift ink. frånskiljare | Nacka-söderort, El tågdrift ink. frånskiljare | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Q1 2021 | 50-100 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Nacka-söderort, El 400V, Tele | Nacka-söderort, El 400V, Tele | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Q1 2021 | 50-100 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Nacka-söderort, Signal | Nacka-söderort, Signal | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-10-01 | 2021-01-01 | Q1 2021 | 100-300 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Nacka-söderort, Spår, 750V Mekanisk, Kanalisation | Banarbete, kanalisation, 750 V Mekanisk | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-05-01 | 2020-11-01 | 2021-01-01 | 300-500 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnlar Sofia, Hammarby kanal | Entreprenaden omfattar bergschakt för två arbetstunnlar varav Londonviadukten grenas till två. I Tunnlarna ska Media samt inpasseringssystem installeras. Vidare ingår att skapa etableringsytor inom respektive arbetsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-03-13 | 2018-06-19 | 2019-02-06 | 100-300 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Huvudtunnel | Entreprenaden omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Sofia och Hammarby kanal. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig station Kungsträdgården. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2019-01-22 | 2019-08-27 | 2020-08-14 | > 1 000 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Spår- och servicetunnel | Entreprenaden omfattar bergschakt för spårtunnlar och service på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-03-13 | 2018-06-19 | 2019-02-06 | 500-1 000 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Stationer | Entreprenaden omfattar stomkompletteringar och installationer för entréer, biljetthallar, mellanplan, perronger, teknikplan, servicetunnel, ventilationsschakt, brandschakt mm. vid station Sofia och Hammarbykanal. | Bygg- och installationsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-09-22 | 2021-03-29 | 2022-11-16 | 500-1 000 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnel, Gullmarsplan /Sundstabacken | Arbetstunnel, Gullmarsplan /Sundstabacken | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2018-03-01 | 2018-08-01 | Q1 2019 | 5-20 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Berg- och anläggningsentreprenad Huvudtunnel | Söderort, Gullmarsplan, Slakthuset och anslutning Sockenplan. Bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2019-01-01 | 2019-10-04 | Q4 2019 | > 1 000 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Bygg- och installationsentrepenad Stationer | Söderort, Gullmarsplan, Slakthuset och anslutning Sockenplan. Stomkompletteringar och installationer för biljetthallar, perronger samt mm. | Bygg- och installationsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2020-09-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 500-1 000 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra
Sockenplan förskärning | Uppförande av stödmurar samt schaktning vid tunnelpåslag Sockenplan. | Förberedande entreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja | Total-entreprenad | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 2019-01-01 | 100-300 | Anders Karnestrand |  | Röd - uppgifter ej säkra

## Blad2 (hidden)
Uppdrag | Projekt | Förfarande | Transq | Entreprenadform | Kostnad | Upphandlare | Sannolikhet
Ramavtal | Barkarby | Förenklat | Ja | Utförandeentreprenad | 0-5 | Anders Karnestrand | Grön - säker (inom 3 månader)
Förberedande entreprenad | Arenastaden | Öppet | Nej | Totalentreprenad | 5-20 | Cecilia Tennfors | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnel entreprenad | Depå | Förhandlat |  | Kombo | 20-50 | Pia Lindberg-Nedby | Uppgift saknas
Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka |  |  | Samverkansentreprenad | 50-100
Bygg- och installationsentreprenad | Söderort |  |  |  | 100-300
Installation | Södermalm |  |  |  | 300-500
BEST | Gemensamt |  |  |  | 500-1 000
Övrigt |  |  |  |  | > 1 000
Kombination |  |  |  |  | Saknas