## Upphandlingstidplan
Uppdaterad 2019-01-14
2018-09-17
Upphandlingstidplan - FUT | [7 empty] | Det är främst dessa rutor som ni ska se över och justera.
Se över dessa tider.
FUT upphandlings identifikations nummer (FUT id nr) | Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ | Projekt / utbyggnadsdel | Upphandlings-förfarande | Enbart prekvalificerade leverantörer i TransQ kan delta | Entreprenad-form | Planerad kvalificering av leverantörer | Planerat utskick av förfrågnings-underlag | Planerad anbuds- infordran | Planerad uppdragsstart | Bedömd kostnad MSEK | Prognos-säkerhet för upphandlings-tider | Kommentar | Länk till pågående annonsering i Tendsign | Kommentar
| Rulltrappor (handlas upp separat men införs i 4721) | Konstruktion, leverans och montage av rulltrappor, färdigt kontrakt införs i FU för 4721 | Rulltrappor (handlas upp separat men införs i 4721) | Barkarby | Förhandlat | Ja | Kombo | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 50-100 | Gul - relativt säkra uppgifter | 50-100 | Gul - relativt säkra uppgifter
15014 | Ramavtal Geodetisk mätning | Förvaltningen avser att upphandla 3 parallella ramavtal avseende bygglerade mät som ska svara för mätfrågor inom utbyggnadens projekt. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | NEj | Tjänst | Ej aktuell | 2019-04-29 | 2019-05-29 | 2019-07 | Ej tillgänglig | Grön - säker (inom 3 månader)
15015 | Klottersanering | Uppdraget omfattar klottersanering, färgborttagning, högtryckstvätt, borttagning av affischer och klisterlappar samt liknande arbeten inom Beställarens arbetsområden | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2019-05-13 | 2019-06-17 | 2019-08 | ? | Gul - relativt säkra uppgifter
15016 | Posttjänster | Uppdraget omfattar posttjänster med möjlighet till fastighetsselekterade utskick samt köp av företagsadresser. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2019-05-13 | 2019-06-17 | 2019-08 | ? | Gul - relativt säkra uppgifter
4771 | Säkerhetstekniska installationer | Entreprenaden innefattar projektering, installation inklusive drift och underhåll av temporära säkerhetstekniska system som består av radiokommunikation, datanät samt system för positionering och utrymningslarm för utbyggnad av tunnelbanan under mark till Barkarby och Arenastaden. Systemen skall utnyttjas i flera skeden under tiden för utförandet av projektet och därmed skall behov av ombyggnation minimeras. | Bygg- och installationsentreprenad |  | Öppet | Nej | Totalentreprenad | Ej aktuell | 2019-05-29 | 2019-09-11 | 2019-11-01 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader)
7714 | Arbetstunnel Hammarby Fabriksväg | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningställande av etableringsområde till station Hammarby Kanal | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | 2019-05-29 | 2019-11-18 | 2020-02-01 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019 |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
15011 | Boendemoduler | Flyttbara moduler för bostadsändamål. Modulerna uppställes på egen eller annans mark för icke stadigvarande bruk. Efter upplåtelsens slut nedmonteras modulerna och bortforslas av leverantören. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2019-06-08 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
7711 | Spår- och servicetunnel Kungsträdgården (Ktg) | Entreprenaden omfattar bergschakt för spår- och servicetunnlarpå Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten ingår. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Pågår | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 2020-02-01 | 300-500 | Grön - säker (inom 3 månader) | Andreas Burghauser |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019 Kvalificering görs om pga avbruten upphandling
2676 | Likriktar- och nätstationer | Entreprenaden omfattar likriktarstationer och nätstationer för alla tunnelbaneutbyggnadsprojekt, dvs för både Kungsträdgården - Nacka -Sockenplan , Odenplan - Arenastaden, Akalla - Barkarby samt Depåutbyggnaden | BEST | Gemensamt | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Totalentreprenad | 2019-05-07 | 2019-07-01 | 2020-01-08 | 2020-Q2 | 200-400 | Grön - säker (inom 3 månader) | Anders (?)
15017 | Besiktningsorganisation - Avtalsområde söder | Entreprenadbesiktning | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2019-08-12 | 2019-09-20 | 2020-01-13 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
3716 | Arbetstunnel Arenastaden | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2019-09-15 | 2019-11-15 | 2020-03-15 | 2020-05-01 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i mars 2020
4721 | Bygg- och installation, Järfällatunneln (huvudtunnel) med stationer | Innefattar stomkomplettering, installationer (el på stationen samt VVS, VA, brand, Styr och övervakning mm) och tele | Bygg- och installationsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförandeentreprenad | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 500-1 000 | Gul - relativt säkra uppgifter | Henrik Laurell
7715 | Anläggningsentreprenad Sofia | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2019-08-15 | 2019-12-02 | 2020-08-28 | 2020-12-01 | 500-1000 | Röd - uppgifter ej säkra |  |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
9715 | Anläggningsentreprenad Gullmarsplan | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2019-10-01 | 2019-12-13 | 2020-Q3 | 2020 Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra |  |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
5713 | Huvudtunnel, anslutningsspår och uppställningshall | Bergschakt, huvudsakligen under jord. Stomkompletteringar kan bli en del av entreprenaden. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020-Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand |  | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
7716 | Anläggningsentreprenad Hammarby kanal | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 500-1000 | Röd - uppgifter ej säkra | Miljödom - beräknad april 2019 Järnvägsplan - beräknad april 2019 |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
8716 | Anläggningsentreprenad Nacka | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 2021 Q1 | 300-500 | Gul - relativt säkra uppgifter |  |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
3711 | Station Hagastaden. Berg- och anläggning samt bygg-och installations entreprenad för komplett station. | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagastaden samt anslutande tunnlar mot Odenplan och Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Entreprenaderna omfattar även bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Berg- och anläggning, samt bygg-och installations entreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2019-11-01 | 2020-02-01 | 2020-09-01 | Q2 2021 | > 1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i mars 2020
5712 | Arbetstunnel Örbyleden (exkl. betongtunnel) | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand |  | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
5711 | Kvicksundsvägen, Betongtunnel | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand |  | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
9712 | Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 2/ Slakthusområdet | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten, omläggning av vägar, betongtråg samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförandeentreprenad | 2020 Q1 | 2020-Q2 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra |  |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
4743 | Bana | Bana, strömskena och objektkanalisation | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
8714 | Anläggningsentreprenad. Sickla | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020 Q1-Q2 | 2020-Q3 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra |  |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
8715 | Anläggningsentreprenad Järla | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020 Q1-Q2 | 2020-Q3 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra |  |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
| Bygg- och installationsentreprenad 3 stationer | Nacka, Sickla, Järla och Nacka C. Stomkompletteringar och installationer för biljetthallar, perronger samt mm. | Bygg- och installationsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q3 | 2021-Q1 | 2021-Q4 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Fredrik Strömberg |  | Kan komma att delas in i fler entreprenader / upphandlingar
| Byggentrepenad 2 Stationer | Söderort; Gullmarsplan, Slakthuset. Stomkompletteringar och inredning för biljetthallar, perronger etc. | Byggentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q2 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | William Kenttä |  | Kan komma att delas in i fler entreprenader/upphandlingar
| Bygg- och installationsentreprenad 2 stationer | Entreprenaden omfattar stomkompletteringar och installationer för entréer, biljetthallar, mellanplan, perronger, teknikplan, servicetunnel, ventilationsschakt, brandschakt mm. vid station Sofia och Hammarbykanal. | Bygg- och installationsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2022-Q4 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Andreas Burghauser |  | Kan komma att delas in i fler entreprenader / upphandlingar
3723 | Bygg- och installationsentreprenad Arenastaden | Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförandeentreprenad | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q3 | 2022-Q3 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3722 och 3723
3742 | BEST-montage | Entreprenaden omfattar montagearbeten för ny spåranläggning. Spår- och växelmontage, strömskeneanläggning, lågspänningsinstallationer i spårtunnlar, signaler mm. | BEST | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 2022-Q1 | 2023-Q1 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius
26712 | Bana, mark och strömskena | Sträckan Hammarby Kanal - Nacka. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförandeentreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra |  |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
26711 | Bana, mark och strömskena | Sträckan Kungsträdgården - Hammarbykanal + Sofia - Sockeplan. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
3722 | Bygg- och installationsentreprenad Södra Hagalund | Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförandeentreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2022-Q1 | 2022-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3722 och 3723
2672 | El 400V, Tele | Entreprenaden omfattar både 400 V's installationer (t.ex. belysning, kraftuttag, lågspänningsställverk, UPS ) samt Teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Entreprenaden omfattar även reservkraftverk. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
2674 | Montage kanalisation och kabelförläggning | Entreprenaden omfattar montage av kabelstegar och kabelkonsoler i både spår- och servicetunnlar, samt inköp och kabelförläggning av EST-kablage. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q3 | 2021-Q3 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
5726 | Inredning och installationer i tunnelrum | Installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.) | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand |  | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
26731 | Signal | Entreprenaden omfattar signalinstallationer för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. Signalsystemet är lika det befintliga på blå tunnelbana, dvs ett Union&Switch system (reläbaserat system). | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Ann-Christin Zander-Holwaster |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
4742 | El 400 volt | El 400V i tunnel | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
4744 | Signal | Signal | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra | Henrik Laurell
9713 | Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 3 | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår betongtråg, mark- och vägarbeten, injektering, jord- och bergschakt, mm | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2022 Q1 | 2022-Q2 | 2023-Q1 | 2023-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra |  |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
5721 | Utbyggd uppställningshall | Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Totalentreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
5722 | Utbyggd saneringshall | Förlängning av befintlig saneringshall Högdalsdepån | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Totalentreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
5723 | Verkstadsplatser | En ny verkstad (C30), cirka 80x10 meter ska byggas. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
5724 | Ny städ- och uppställningshall | Ny uppställningshall ovan mark med uppställningsplast för 8 tåg. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Totalentreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand
5740 | BEST (Bana, El, Signal och Tele) | BEST | BEST | Depå | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Johan Bergstrand |  | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
15008 | Mätdatabas för vattenverksamhet. (IT-stöd för hantering av påverkan för grundvatten) | Uppdraget avser att utveckla ett nytt IT-systemet för miljödatabas. Miljödatabasen ska hantera rapportering och granskning av större mängder mätdata från de olika tunnelbaneprojekten. Databasen ska tydligt illustrera mätobjektens placering i en kartfunktion och vara ett lättanvänt verktyg för det dagliga arbetet med uppföljning och rapportering till tillsynsmyndigheter. | Övrigt | Gemensamt | Förhandlat | Nej | Tjänst | Klar | Pågår | 2019-05-21 | 2019-06 | 5-20 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
3712 | Berg- och anläggningsentreprenad Södra Hagalund. Huvudtunnel | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden och Arenastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q2 2021 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3712 och 3713. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i mars 2020
3713 | Berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden. Huvudtunnel | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Arenastaden samt anslutande tunnlar mot Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Q1 2020 | Q2 2020 | Q3 2020 | Q2 2021 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Annina Stadius |  | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3712 och 3713. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i mars 2020
3714 | Arbetstunnel Hagastaden | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-10-20 | 2019-12-15 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Annina Stadius |  | Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i nov 2019
3715 | Arbetstunnel Hagalund | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-09-02 | 2019-10-15 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Annina Stadius |  | Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i mars 2020
15009 | Mätorganisation omgivningspåverkan (vibrationer) - Avtalsområde NORR | Mätning av vibrationer, sprickor, temperatur, fasta bullermätare etc. (mätpersonal, ledning, mätarhyra), för tunnebaneutbyggnationen av följande projekt: Akalla-Barkarby, Odenplan - Arenastaden, samt Depå. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | Upphandling pågår | 2019-03-25 | 2019-06 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
15010 | Mätorganisation omgivningspåverkan (vibrationer) - Avtalsområde SÖDER | Mätning av vibrationer, sprickor, temperatur, fasta bullermätare etc. (mätpersonal, ledning, mätarhyra), för tunnebaneutbyggnationen av följande projekt: Kungsträdgården-Luma samt Sofia-Skanstull Marina, Skanstull Marina - Sockenplan, samt Sickla (Luma)-Nacka C. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | Upphandling pågår | 2019-03-25 | 2019-06 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
15013 | Masshanteringsentreprenad | Masshantering. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka-söderort | Förhandlat | Nej |  | Ej aktuell | Upphandling pågår | 2019-02-20 | 2019-06 | Ej tillgänglig | Grön - säker (inom 3 månader) | Lars Martinsson |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
1510 | Geologorganisation - Avtalsområde söder | Geologer tunnelentreprenader. Uppdraget omfattar t ex upprättande av karteringsunderlag, anvisning av bergförstärkning, upprätta tekniska handlingar | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | Upphandling pågår | 2019-05-14 | 2019-07-01 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader) | Steve Persson
4713 | Huvudtunnel, Järfällatunneln | Entreprenaden omfattar bl.a. bergschakt, bergförstärkning och tätning för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för bl.a. station Barkarby och station Barkarbystadens station. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Stödkonstruktioner. Konstruktionsansvar för konstbyggnadskonstruktioner, tillfälliga geotekniska stödkonstruktioner samt tillfälliga installationer som ska kvarlämnas. | Berg- och anläggningsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförandeentreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-08-30 | 2019-10-01 | > 1 000 | Grön - säker (inom 3 månader) | Peter Dahl |  | Miljödom - har erhållits Järnvägsplan - har erhållits
7713 | Arbetstunnel Londonviadukten | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningställande av etableringsområde till station Sofia | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-06-14 | 2019-10-01 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Andreas Burghauser |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
87131 | Arbetstunnel, Sickla Värmdövägen | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-08-30 | 2019-10-15 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Fredrik Strömberg |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019 Upphandlas i kombinatorik med 87132
87132 | Arbetstunnel, Järla östra | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-08-30 | 2019-10-15 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Fredrik Strömberg |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019 Upphandlas i kombinatorik med 87131
87133 | Arbetstunnel, Nacka, Skönviksvägen | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-07-08 | 2019-09-15 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Fredrik Strömberg |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
9711 | Sockenplan etapp 1 | I uppdraget ingår utförande av iordningställande av etableringsområde, markarbeten, jordschakt, bergarbeten (ca 350 m tunnlar) samt betongtunnel | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförandeentreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-09-20 | 2019-11-01 | 300-500 | Grön - säker (inom 3 månader) |  |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
9714 | Arbetstunnel, Sundstabacke | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-09-06 | 2019-10-16 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | William Kenttä |  | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019

## mall
Uppdrag | Projekt | Förfarande | Transq | Entreprenadform | Kostnad | Upphandlare | Sannolikhet
Ramavtal | Barkarby | Förenklat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförandeentreprenad | 0-5 | Anders Karnestrand | Grön - säker (inom 3 månader)
Förberedande entreprenad | Arenastaden | Öppet | Nej | Totalentreprenad | 5-20 | Cecilia Tennfors | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnel entreprenad | Depå | Förhandlat |  | Kombo | 20-50 | Pia Lindberg Nedby | Uppgift saknas
Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka |  |  | Samverkansentreprenad | 50-100 | Peter Malmsten | Gul - relativt säkra uppgifter
Bygg- och installationsentreprenad | Söderort |  |  | Tjänst | 100-300 | Björn Kruse | Upphandling pågår
Installation | Södermalm |  |  |  | 300-500
BEST | Gemensamt |  |  |  | 500-1 000
Övrigt | Norr |  |  |  | > 1 000
Mark- och anläggningsarbeten | Söder
Kombination |  |  |  |  | Saknas