## Upphandlingstidplan
Uppdaterad 2019-01-14
2018-09-17
Upphandlingstidplan - FUT | [7 empty] | Det är främst dessa rutor som ni ska se över och justera.
Se över dessa tider.
[13 empty] | Uppdatering | 2019-09-09
FUT upphandlings identifikations nummer (FUT id nr) | Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ | Projekt / utbyggnadsdel | Upphandlings-förfarande | Enbart prekvalificerade leverantörer i TransQ kan delta | Entreprenad-form | Planerad kvalificering av leverantörer | Planerat utskick av förfrågnings-underlag | Planerad anbuds- infordran | Planerad uppdragsstart | Bedömd kostnad MSEK | Prognos-säkerhet för upphandlings-tider | Kommentar
2676 | Likriktar- och nätstationer | Entreprenaden omfattar likriktarstationer och nätstationer för alla tunnelbaneutbyggnadsprojekt, dvs för både Kungsträdgården - Nacka -Sockenplan , Odenplan - Arenastaden, Akalla - Barkarby samt Depåutbyggnaden | BEST | Gemensamt | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Totalentreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2020-01-09 | 2020-04 | 200-400 | Grön - säker (inom 3 månader)
3708 | Utökad vändmöjlighet Åkeshov | Entreprenaden är ett förberedande arbete till Gula linjen. Den omfattar montage av två extra växlar norr om Åkeshovs plattformar. | BEST | Arenastaden |  | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2019-11-15 | 2020-01-15 | 2020-02- 28 | 2020-06-01 | <50 milj kr | Grön - säker (inom 3 månader)
3711 | Station Hagastaden. Berg- och anläggning samt bygg-och installations entreprenad för komplett station. | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagastaden samt anslutande tunnlar mot Odenplan och Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Entreprenaderna omfattar även bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Berg- och anläggning, samt bygg-och installations entreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2019-11-01 | 2020-02-01 | 2020-09-01 | Q2 2021 | > 1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i mars 2020
3712 | Berg- och anläggningsentreprenad Södra Hagalund. Huvudtunnel | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden och Arenastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3712 och 3713. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i mars 2020
3713 | Berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden. Huvudtunnel | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för komplett station Arenastaden samt anslutande tunnlar mot Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020-09-02 | 2020-11-02 | 2021-05-02 | 2021-08-02 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3712 och 3713. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i mars 2020
3714 | Arbetstunnel Hagastaden | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i nov 2019
3715 | Arbetstunnel Hagalund | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | Utvärdering pågår | 2019-10-15 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i mars 2020
3716 | Arbetstunnel Arenastaden | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2019-09-15 | 2019-11-15 | 2020-03-15 | 2020-05-01 | 50-100 | Gul - relativt säkra uppgifter | Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - beräknad laga kraft vunnen i mars 2020
3722 | Bygg- och installationsentreprenad Södra Hagalund | Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförandeentreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2022-Q1 | 2022-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3722 och 3723
3723 | Bygg- och installationsentreprenad Arenastaden | Entreprenaderna omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförandeentreprenad | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q3 | 2022-Q3 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Eventuellt kombinatorisk upphandling för entreprenader med FUT id nr 3722 och 3723
3742 | BEST-montage | Entreprenaden omfattar montagearbeten för ny spåranläggning. Spår- och växelmontage, strömskeneanläggning, lågspänningsinstallationer i spårtunnlar, signaler mm. | BEST | Arenastaden | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 2022-Q1 | 2023-Q1 | Ej tillgänglig | Röd - uppgifter ej säkra
4713 | Huvudtunnel, Järfällatunneln | Entreprenaden omfattar bl.a. bergschakt, bergförstärkning och tätning för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för bl.a. station Barkarby och station Barkarbystadens station. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Stödkonstruktioner. Konstruktionsansvar för konstbyggnadskonstruktioner, tillfälliga geotekniska stödkonstruktioner samt tillfälliga installationer som ska kvarlämnas. | Berg- och anläggningsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförandeentreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-09-30 | 2019-11 | > 1 000 | Grön - säker (inom 3 månader) | Miljödom - har erhållits Järnvägsplan - har erhållits
4721 | Bygg- och installation, Järfällatunneln (huvudtunnel) med stationer | Innefattar stomkomplettering, installationer (el på stationen samt VVS, VA, brand, Styr och övervakning mm) och tele | Bygg- och installationsentreprenad | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförandeentreprenad | 2019-11-01 | 2020-01-16 | 2020-09-01 | 2020-12-18 | 500-1 000 | Gul - relativt säkra uppgifter
4742 | El 400 volt | El 400V i tunnel | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q4 | 100-200 | Röd - uppgifter ej säkra
4743 | Bana | Bana, strömskena och objektkanalisation | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2020-Q4 | 2020-Q4 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 100-200 | Röd - uppgifter ej säkra
4744 | Signal | Signal | BEST | Barkarby | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q4 | 25 | Röd - uppgifter ej säkra
4771 | Säkerhetstekniska installationer. Arenastaden, Barkarby och depå | Entreprenaden innefattar projektering, installation inklusive drift och underhåll av temporära säkerhetstekniska system som består av radiokommunikation, datanät samt system för positionering och utrymningslarm för utbyggnad av tunnelbanan under mark till Barkarby och Arenastaden. Systemen skall utnyttjas i flera skeden under tiden för utförandet av projektet och därmed skall behov av ombyggnation minimeras. | Bygg- och installationsentreprenad | Gemensamt | Öppet | Nej | Totalentreprenad | Ej aktuell | Upphandling pågår | 2019-09-20 | 2019-11-01 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader)
5711 | Kvicksundsvägen, Betongtunnel | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
5712 | Arbetstunnel Örbyleden (exkl. betongtunnel) | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
5713 | Huvudtunnel, anslutningsspår och uppställningshall | Bergschakt, huvudsakligen under jord. Stomkompletteringar kan bli en del av entreprenaden. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
5721 | Utbyggd uppställningshall, monteringshall, verkstadsplatser samt ny städ-och uppställningshall | Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg. Förlängning av befintlig saneringshall. En ny verkstad (C30) cirka 80x10 m. Ny uppställningshall ovan mark med uppställningsplats för 8 tåg. | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 | Totalentreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 200-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Entreprenaden inkluderar även tidigare entreprenader med ID nummer 5722,5723 och 5724.
5726 | Inredning och installationer i tunnelrum | Installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.) | Bygg- och installationsentreprenad | Depå | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
5740 | BEST (Bana, El, Signal och Tele) | BEST | BEST | Depå | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | Data kommer att kompletteras | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2020
7711 | Spår- och servicetunnel Kungsträdgården (Ktg) | Entreprenaden omfattar bergschakt för spår- och servicetunnlarpå Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten ingår. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-12-09 | 2020-02-01 | 300-500 | Grön - säker (inom 3 månader) | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019
7713 | Arbetstunnel Londonviadukten | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningställande av etableringsområde till station Sofia | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | Utvärdering pågår | 2019-10-01 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019
7714 | Arbetstunnel Hammarby Fabriksväg | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningställande av etableringsområde till station Hammarby Kanal | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-11-18 | 2020-02-01 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019
7715 | Anläggningsentreprenad Sofia | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 2020-08-28 | 2020-12-01 | 500-1000 | Röd - uppgifter ej säkra | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019
7716 | Anläggningsentreprenad Hammarby kanal | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020-06 | 2020-09 | 2021-06 | 2021-09 | 500-1000 | Röd - uppgifter ej säkra | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019
8714 | Anläggningsentreprenad. Sickla | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020 Q2-Q3 | 2020-Q4 | 2021 Q2 | 2021 Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019
8715 | Anläggningsentreprenad Järla | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2021 Q2 | 2021-Q4 | 2022 Q2 | 2022 Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019
8716 | Anläggningsentreprenad Nacka | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020-01-31 | 2020-05-02 | 2021-02-01 | 2021 Q2 | 300-500 | Gul - relativt säkra uppgifter | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019
9711 | Sockenplan etapp 1 | I uppdraget ingår utförande av iordningställande av etableringsområde, markarbeten, jordschakt, bergarbeten (ca 350 m tunnlar) samt betongtunnel | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförandeentreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-09-20 | 2019-12-01 | 300-500 | Grön - säker (inom 3 månader) | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019
9712 | Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 2/ Slakthusområdet | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten, omläggning av vägar, betongtråg samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförandeentreprenad | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 500-1000 | Röd - uppgifter ej säkra | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019
9713 | Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 3 | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår betongtråg, mark- och vägarbeten, injektering, jord- och bergschakt, mm | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförandeentreprenad | 2023 Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2025-Q1 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019
9714 | Arbetstunnel, Sundstabacke | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2019-09-06 | 2019-12-01 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019
9715 | Anläggningsentreprenad Gullmarsplan | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförandeentreprenad | 2019-11-01 | 2020-02-01 | 2020-11-02 | 2021 Q1 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019
15011 | Boendemoduler | Flyttbara moduler för bostadsändamål. Modulerna uppställes på egen eller annans mark för icke stadigvarande bruk. Efter upplåtelsens slut nedmonteras modulerna och bortforslas av leverantören. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | Upphandling pågår | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader)
15013 | Masshanteringsentreprenad | Masshantering. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka-söderort | Förhandlat | Nej |  | Ej aktuell | Upphandling pågår | Utvärdering pågår | 2019 | Ej tillgänglig | Grön - säker (inom 3 månader) | Miljödom - beräknad juni 2019 Järnvägsplan - beräknad juni 2019
15014 | Ramavtal Geodetisk mätning | Förvaltningen avser att upphandla 3 parallella ramavtal avseende bygglerade mät som ska svara för mätfrågor inom utbyggnadens projekt. | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | Upphandling avslutad | Upphandlingen är avbruten |  | Ej tillgänglig | Grön - säker (inom 3 månader)
15015 | Klottersanering | Uppdraget omfattar klottersanering, färgborttagning, högtryckstvätt, borttagning av affischer och klisterlappar samt liknande arbeten inom Beställarens arbetsområden | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | Upphandling pågår | Utvärdering pågår | 2019-10-01 | ? | Grön - säker (inom 3 månader)
15017 | Besiktningsorganisation - Avtalsområde söder | Entreprenadbesiktning | Övrigt | Gemensamt | Öppet | Nej | Tjänst | Ej aktuell | 2019-09-23 | 2019-10-25 | 2020-01-13 | 20-50 | Grön - säker (inom 3 månader)
26721 | Vertikaltransporter - Hissar | Entreprenaden omfattar vertikalhissar inkl höghastighetshissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 4.2.7 | Totalentreprenad | 2019-12-15 | 2021-02-01 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 250 | Röd - uppgifter ej säkra
26722 | Vertikaltransporter - Snedbanehissar | Entreprenaden omfattar snedbanehissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 4.2.7 | Totalentreprenad | 2019-12-15 | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 610 | Röd - uppgifter ej säkra
26723 | Vertikaltransporter - Rulltrappor < 30 m | Entreprenaden omfattar rulltrappor med lägre lyfthöjd än 30 meter, för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 4.2.6 | Totalentreprenad | 2019-12-15 | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 125 | Röd - uppgifter ej säkra
26724 | Vertikaltransporter - Rulltrappor > 30 m | Entreprenaden omfattar rulltarppor med högre lyfthöjd än 30 meter, för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 4.2.6 | Totalentreprenad | 2019-12-15 | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 248 | Röd - uppgifter ej säkra
26725 | Brand- och tunnelventilation | Entreprenaden omfattar Brand- och tunnelventilation för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort, samt | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja, Trans Q kod 4.3.0 4.3.1-4 4.3.99 | Totalentreprenad | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 290 | Röd - uppgifter ej säkra
26726 | Installation | Entreprenaden omfattar El, tele, styr och belysning på samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Totalentreprenad | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 800 | Röd - uppgifter ej säkra
26727 | VVS | Entreprenaden omfattar VVS på samtliga 7 stationer och linjen på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.9 | Totalentreprenad | 2020-06-15 | 2020-08-15 | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 240 | Röd - uppgifter ej säkra
26741 | Stadshagen - Anläggning- och husentreprenad | I uppdraget ingår samtliga markarbeten (inkl bergsprängning) samt husbyggnation för en ny likriktarstation ovan mark vid Stadshagen | Anläggning- och bygg-entreprenad | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja | Utförande-entreprenad | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 5-10 | Röd - uppgifter ej säkra
26743 | El 400V, Tele | Entreprenaden omfattar både 400 V's installationer (t.ex. belysning, kraftuttag, lågspänningsställverk, UPS ) samt Teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Entreprenaden omfattar även reservkraftverk. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra
26745 | Montage kanalisation och kabelförläggning | Entreprenaden omfattar montage av kabelstegar och kabelkonsoler i både spår- och servicetunnlar, samt inköp och kabelförläggning av EST-kablage. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q3 | 2021-Q3 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra
28771 | Säkerhetstekniska installationer Södermalm, söderort och Nacka | Entreprenaden innefattar projektering, installation inklusive drift och underhåll av temporära säkerhetstekniska system som består av radiokommunikation, datanät samt system för positionering och utrymningslarm för utbyggnad av blå linjen till Nacka-Söderort. Systemen skall utnyttjas i flera skeden under tiden för utförandet av projektet och därmed skall behov av ombyggnation minimeras. | Bygg- och installationsentreprenad | Nacka-söderort | Öppet | Nej | Totalentreprenad | Ej aktuell | 2019-09-30 | 2019-12-01 | 2020-01-20 | Ej tillgänglig | Grön - säker (inom 3 månader)
47211 | Rulltrappor (handlas upp separat men införs i 4721) | Konstruktion, leverans och montage av rulltrappor, färdigt kontrakt införs i FU för 4721 | Rulltrappor (handlas upp separat men införs i 4721) | Barkarby | Förhandlat | Ja, TransQ kod 4.2.6 | Kombo |  | 2019-09-30 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 200 | Gul - relativt säkra uppgifter
87131 | Arbetstunnel, Sickla Värmdövägen | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | Utvärdering pågår | 2019-12-01 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019 Upphandlas i kombinatorik med 87132
87132 | Arbetstunnel, Järla östra | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | Utvärdering pågår | 2019-12-01 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019 Upphandlas i kombinatorik med 87131
87133 | Arbetstunnel, Nacka, Skönviksvägen | I uppdraget ingår utförande av arbetstunnel och iordningsställande av etableringsområde. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | Utvärdering pågår | 2019-12-01 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Järnvägsplan - beräknad hösten 2019
267421 | Bana, mark och strömskena | Sträckan Kungsträdgården - Hammarbykanal + Sofia - Sockeplan. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra
267422 | Bana, mark och strömskena | Sträckan Hammarby Kanal - Nacka. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår. | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförandeentreprenad | 2021-Q1 | 2021-Q1 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra
267441 | Signal | Entreprenaden omfattar signalinstallationer för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. Signalsystemet är lika det befintliga på blå tunnelbana, dvs ett Union&Switch system (reläbaserat system). | BEST | Nacka-söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra
| Bygg- och installationsentreprenad 2 stationer (Sofia och Hammarby kanal) | Entreprenaden omfattar stomkompletteringar och installationer för entréer, biljetthallar, mellanplan, perronger, teknikplan, servicetunnel, ventilationsschakt, brandschakt mm. vid station Sofia och Hammarbykanal. | Bygg- och installationsentreprenad | Södermalm | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2022-12-01 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Kan komma att delas in i fler entreprenader / upphandlingar
| Byggentreprenad 2 Stationer (Gullmarsplan och Slakthuet) | Söderort; Gullmarsplan, Slakthuset. Stomkompletteringar och inredning för biljetthallar, perronger etc. | Byggentreprenad | Söderort | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2020-Q3 | 2020-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q2 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Kommer att delas in i fler entreprenader/upphandlingar
| Byggentreprenad 3 stationer (Sickla, Nacka och Järla) | Sickla, Järla, Nacka. Stomkompletteringar och inredning för biljetthallar, perronger mm. | Byggentreprenad | Nacka | Förhandlat | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 och 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2022-Q1 | 2022-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q4 | 500-1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Kommer att delas in i flera entreprenader / upphandlingar

## mall
Uppdrag | Projekt | Förfarande | Transq | Entreprenadform | Kostnad | Upphandlare | Sannolikhet
Ramavtal | Barkarby | Förenklat | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförandeentreprenad | 0-5 | Anders Karnestrand | Grön - säker (inom 3 månader)
Förberedande entreprenad | Arenastaden | Öppet | Nej | Totalentreprenad | 5-20 | Cecilia Tennfors | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnel entreprenad | Depå | Förhandlat |  | Kombo | 20-50 | Pia Lindberg Nedby | Uppgift saknas
Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka |  |  | Samverkansentreprenad | 50-100 | Peter Malmsten | Gul - relativt säkra uppgifter
Bygg- och installationsentreprenad | Söderort |  |  | Tjänst | 100-300 | Björn Kruse | Upphandling pågår
Installation | Södermalm |  |  |  | 300-500
BEST | Gemensamt |  |  |  | 500-1 000
Övrigt | Norr |  |  |  | > 1 000
Mark- och anläggningsarbeten | Söder
Kombination |  |  |  |  | Saknas